Про проведення XV Міжнародного конкурсу

молодих модельєрів-дизайнерів

“Печерські каштани”

З метою більш широкого залучення молоді до творчої роботи, розвитку контактів зі спорідненими закладами, взаємозбагачення шляхом обміну досвідом за напрямами розвитку дизайну і моделювання товарів легкої промисловості та у відповідності  до листа Міністерства освіти і науки України  №  1/-122 від 12.03.2015 р. згідно з положенням про Конкурс

НАКАЗУЮ

- Провести у період з 18 по 23 травня 2015 року XV Міжнародний конкурс молодих модельєрів-дизайнерів “Печерські каштани” відповідно затверджених напрямів.

- Затвердити План підготовки та програму проведення XV Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів “Печерські каштани” (дод.  1; 2).

- Затвердити оргкомітет XV Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів “Печерські каштани” (дод. 3). Оргкомітетові розробити план заходів щодо формування  призового фонду.

- Для оцінки конкурсних робіт затвердити склад журі (дод.  4 ).

- Деканам факультетів скласти індивідуальні плани студентів, які беруть участь у підготовчих етапах та конкурсних програмах ( дод. 5).

- Для здійснення належного порядку під час проведення конкурсу адміністративно-господарчій частині забезпечити виконання робіт згідно затвердженого плану.

- Планово-фінансовому відділу скласти кошторис для проведення XV Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів “Печерські каштани” з урахуванням організаційних внесків учасників конкурсу.

- Бухгалтерії університету забезпечити контроль за обліком надходжень коштів для проведення конкурсу та провести сплату відповідних рахунків згідно кошторису.

- Зав. канцелярією Данько А.В. даний наказ довести до відома посадових осіб університету.

- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор                                                                                                                      І.М. Грищенко

Проект наказу вносить:

Директор Студентського будинку моди

________________Івасенко М.В.

Погоджено:

Проректор з науково-педагогічної роботи

___________________ Ігнатьєва І.А.

Проректор з наукової та інноваційної роботи

_____________________Каплун В.В.

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

_________________            Чабан В.В.

Проректор з навчально-виробничих питань та розвитку

________________          Вітковський С.І.

Начальник ПФВ

______________Яценко-Андріїшина Т.М.

Головний бухгалтер

_____________                  Вергун М.О.

Декан ф-ту дизайну

________________        Колосніченко М.В.

Декан ф-ту ТСМ

___________________             Зубкова Л.І.

Директор центру культури і мистецтв

________________       Таран Т.О.

Зав. кафедрою дизайну

____________________    Овчарек В.Є.

Зав. кафедрою художнього моделювання костюму

__________________        Ніколаєва Т.В.

Зав.кафедрою конструювання та технології виробів із шкіри

_________________Гаркавенко С.С.

Помічник ректора з питань військової підготовки

та патріотичного виховання

________________Попельний В.Ю.

Директор коледжу КНУТД

__________________Хмелевська Л.П.

Голова студентського профкому

___________________Кожушко Р.Ю.

Начальник відділу маркетингових комунікацій

__________________Афтанділянц В.Є.

Додаток №1                                                                                      “ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор КНУТД

_________________Грищенко І.М.

“ _____”    __________________

ПЛАН ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ

ХV МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ МОЛОДИХ ДИЗАЙНЕРІВ “ПЕЧЕРСЬКІ КАШТАНИ”

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити розсилку листів-запрошень почесним гостям та членам журі | до 15.05.15р. | Івасенко М.В. Афтанділянц В.Є. |
| 2. | Провести відбіркові тури (ескізний відбір) | до 18.04.15р. | Івасенко М.В., Колосніченко М.В., Зубкова Л.І. |
| 3. | Проконтролювати здійснення внесків за участь учасниками з міст України | до 18.05.15р. | Івасенко М.В. |
| 4 | Вжити необхідних заходів по облаштуванню приміщення волейбольної зали 1го корпусу для проведення пів-фіналів конкурсу, зокрема, освітлення, проведення електрики, оснащення дзеркалами (дзеркала зі Студентського будинку моди), меблями, прибирання тощо. | 14.05.15.р. – 16.05.15.р. | Вітковській С.І., Івасенко М.В. |
| 5 | Розробити та забезпечити друк рекламних матеріалів та супровідної друкованої продукції конкурсу, в тому числі афіші, запрошення, дипломи, грамоти, подяки, прес-релізи, бланки для журі, програмки для учасників. | до 18.05.15р. | Івасенко М.В. Назаревич Т.А. |
| 6 | Виконати облаштування сцени та установку подіуму в актовій залі 1го корпусу | до 16.05.15. | Івасенко М.В. Вітковській С.І., Попельний В.Ю. |
| 7 | Розробити сценарні плани та сценарій проведення конкурсних днів півфіналів та фіналу, визначити та підготувати ведучих до півфінальних конкурсних днів та фіналу. | до 17.05.15р. | Івасенко М.В. Таран Т.О. Афтанділянц В.Є. |
| 8 | Створити анімаційні заставки для фіналу конкурсу | до 10.05.15р. | Івасенко М.В. |
| 9 | Облаштувати виставку робіт текстильного конкурсу | до 18.05.15 р. | Івасенко М.В. Овчарек В.Є. |
| 10 | Забезпечити охорону виставки | 18.- 22.05.15р. | Івасенко М.В. Жарікова С.Ю. |
| 11 | Організувати зустріч та проведення учасників з інших міст та країн | 17-. 24.04.15р. | Івасенко М.В. |
| 12 | Забезпечити роботу чергового автотранспорту (згідно заявок СБМ) | 17.- 24.04.15р. | Вітковській С.І. |
| 13 | Облаштувати місце реєстрації конкурсантів на 1-му поверсі 1го корпусу | 18.05.15р 8.00 – 18.00 | Івасенко М.В. |
| 14 | Забезпечити облаштування робочих місць журі (столи та стільці) та глядацьких місць у актовій залі 1-го корпусу | 19.- 22.05.15. | Івасенко М.В. Вітковській С.І. |
| 15 | Забезпечити поселення у гуртожитки університету іногородніх учасників конкурсу в установленому порядку | 17.- 24.05.15р. | Чабан В.В., Івасенко М.В. |
| 16 | Забезпечити виділення волонтерів з числа студентів самоврядування та контроль їхньої роботи по наданню допомоги в організації та проведенні конкурсу тощо | 1.04.- 25.05.15р. | Івасенко М.В., Красиловський В. |
| 17 | Закріпити банер конкурсу на фасаді 1го корпусу | до 18.05.15р. | Вітковській С.І. |
| 18 | Вирішити організаційні питання щодо сплати рахунків відповідно кошторису | до 20.05.15р. | Івасенко М.В. Вергун М.О. |
| 19 | Опрацювати питання щодо залучення ЗМІ для висвітлення подій конкурсу | до 18.05.15р. | Афтанділянц В.Є. Івасенко М.В. |
| 20 | Вирішити питання щодо формування призового фонду, придбання та вручення цінних призів переможцям конкурсів, а також необхідного облаштування зали | до 18.05.15.р. | Івасенко М.В. Яценко-Андріїшина Т.М. Вергун М.О. Плешко С.А. Афтанділянц В.Є. |
| 21 | Провести загальні збори учасників, а також кастинг та репетицію для конкурсантів з інших міст (актова зала 1-го корп.) | 18.05.15р. 18.00 | Івасенко М.В. Таран Т.О. |
| 22 | Організувати необхідне технічне забезпечення звуковим супроводженням у актовій залі 1-го корпусу | 18.05.15р. 17.00 – 19.00 19.05.14.р. – 11.00 – 18.00 20.05.15.р. 11.00-18.00 21.05.15.р. 11.00-18.00 22.05.15р. 16.00-19.00 | Ахтирський Ю.А. |
| 23 | Забезпечити роботу конференційних залів для проведення майстер-класів, лекцій, засідань (ауд. 4-0104, зал Вченої Ради, конференц-зал 1-го корп.) | 22.05.2015 9.00 – 18.00 | Ахтирський Ю.А. |
| 24 | Організувати фото та відеозйомку, роботу проекційної установки для проведення конкурсної програми | Музей 3-й поверх 19.05.15.р. – 11.00 – 12.00 14.00-18.00 Актова зала 1 корп. 20.05.15.р. 14.00-18.00 21.05.15.р. 14.00-18.00 Ауд. 4-0104, зал Вченої Ради, конференц-зал 1-го корп. 22.05.2015 9.00 – 18.00 | Івасенко М.В. Афтанділянц В.Є. |
| 25 | Забезпечити виконання зачісок та макіяжу манекенниць. | 19.05.15.р. – 12.00 – 14.00 20.05.15.р. 11.00-14.00 21.05.15.р. 11.00-14.00 23.05.2015 15.00-18.00 | Хмелевська Л. П. |
| 26 | Провести екскурсійний огляд міста для учасників з інших міст та країн. | 19.05.15. 16.30 – 18.00 | Жарікова С.Ю. Івасенко М.В. |
| 27 | Провести майстер-класи для учасників конкурсу | 22.05.15р. | Івасенко М.В. |
| 28 | Провести текстильний конкурс | 19.05.15р. 11.00-12.00 | Івасенко М.В. Овчарек В.Є. |
| 29 | Провести конкурс Взуття та Аксесуарів | 19.05.15.р. 14.00-16.00 | Івасенко М.В. Гаркавенко С.С. Таран Т.О. |
| 30 | Провести генеральну репетицію 1 півфіналу одягу та півфіналу (актова зала 1-го корп.) | 20.05.15р. 09.00-13.00 14.00 – 17.00 | Івасенко М.В. Таран Т.О. |
| 31 | Провести генеральну репетицію 2 півфіналу одягу та півфінал (актова зала 1-го корп.) | 21.05.15р. 09.00-13.00 14.00 – 17.00 | Івасенко М.В. Таран Т.О. |
|  | Провести генеральну репетицію фіналу конкурсу (актова зала 1-го корп.) | 22.05.15р. 16.00-19.00 | Івасенко М.В. Таран Т.О. |
| 32 |  |  |  |
| 33 | ПРОВЕДЕННЯ ФІНАЛУ КОНКУРСУ ВДНХ (1-й пав., пр. Академіка Глушкова, 1) |  |  |
| 34 | Завезення та вивезення з території ВДНХ ковроліну (рулон – шириною 4 м), банерного полотна – ширми, залізних стійок для вішаків (10 штук): - 10 чоловіків (студентів) - грузовий транспорт | 22.05.2015 р. (завезення 9.00-12.00) 24.05.2015 р. (вивезення 09.00-12.00) | Івасенко М.В. Вітковській С.І. Попельний В.Ю. Красиловський В. |
| 35 | Облаштування та прибирання місця проведення показу (подіум, ширма, стільці, зали для переодягань): - столяри (2 чоловіки) - 10 чоловіків (студентів) - прибиральниці (3 чоловіки) | 23.05.2015 р. (8.00-19.00) | Івасенко М.В. Вітковській С.І. Чабан В.В. Красиловський В. |
| 36 | Забезпечити зустріч почесних гостей конкурсу та проведення прес-конференції для ЗМІ | 23.05.15р. 18.00. -19.00 | Івасенко М.В. Афтанділянц В.Є. Красиловський В. |
| 37 | Провести Фінал конкурсу (Гала-показ) | 23.05.15р. 19.00. – 20.30 | Івасенко М.В. Таран Т.О. |
| 38 | Проведення підсумків конкурсу для журі та оргкомітету конкурсу (фуршет) | 23.05.15.р. 20.30-21.00 | Івасенко М.В. |
| 39 | Визначити норми морального та матеріального заохочення працівникам університету, які надали значну допомогу в організації та проведенні конкурсу, включаючи студентів-волонтерів. | до 15.06.15р. | Чабан В.В. Яценко-Андріїшина Т.М. Вергун М.О. Вітковській С.І. Колосніченко М.В. Зубкова Л.І. |

Додаток № 2                                                                                       “ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор КНУТД

_________________Грищенко І.М.

“ _____”    __________________

РОЗКЛАД КОНКУРСНОЇ ПРОГРАМИ

ХV МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ МОЛОДИХ ДИЗАЙНЕРІВ “ПЕЧЕРСЬКІ КАШТАНИ”

| Дата | Найменування заходів | Місце проведення | Час проведення |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.05.15 (четвер) | Кастинг моделей для учасників з м. Києва | Акт. зала 1-го корп. | 16.00-18.00 |
| 18.05.15 (понеділок) | Реєстрація та поселення учасників | 1й поверх 1-го корпусу | 8.00 – 18.00 |
|  | Загальні збори учасників | Акт. зала 1-го корп. | 18.00 - 19.00 |
|  | Кастинг моделей для іногородніх учасників та репетиція конкурсу Взуття та аксесуарів | Акт. зала 1-го корп. | 19.00-20.00 |
| 19.05.15 (вівторок) | ВІДКРИТТЯ КОНКУРСУ-ВИСТАВКИ ТЕКСТИЛЮ | Музей 3го поверху 1-го корпусу | 11.00-12.00 |
|  | КОНКУРС ВЗУТТЯ ТА АКСЕСУАРІВ | Акт. зала 1-го корп. | 14.00 -16.00 |
|  | Екскурсія містом |  | 16.30-18.00 |
| 20.05.15. (середа) | Репетиція 1-го півфіналу конкурсу Одягу | Акт. зала 1-го корп. | 09.00 – 13.00 |
|  | 1й ПІВФІНАЛ КОНКУРСУ ОДЯГУ | Акт. зала 1-го корп. | 14.00-17.00 |
| 21.05.15. (четвер) | Репетиція 2-го півфіналу конкурсу Одягу | Акт. зала 1-го корп. | 09.00 – 13.00 |
|  | 2й ПІВФІНАЛ КОНКУРСУ ОДЯГУ | Акт. зала 1-го корп. | 14.00 - 17.00 |
| 22.05.15. (п’ятниця) | Майстер-класи (Члени журі, фахівці індустрії мод) | Конференц-зал Ауд. 4-0104 Зал Вченої Ради Зал Вченої Ради | 09.00 -18.00 |
|  | Генеральна репетиція Фіналу конкурсу | Акт. зала 1-го корп. | 16.00-19.00 |
| 23.05.14 (субота) | Репетиція фіналу | ВДНХ (1-й пав., пр. Академіка Глушкова, 1) | 12.00-16.00 |
|  | ФІНАЛ | ВДНХ (1-й пав., пр. Академіка Глушкова, 1) | 19.00-20.30 |
|  | Підведення підсумків конкурсу | Кінотеатр Cinema CITI | 20.30-21.00 |
|  | Від’їзд учасників |  | 21.00 |

Додаток № 3                                                                                        “ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор КНУТД

_________________Грищенко І.М.

“ _____”    __________________

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ КОНКУРСУ

| Грищенко І.М. | ректор КНУТД, голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Ігнатьєва І.А. | проректор з науково-педагогічної роботи, заст. голови оргкомітету |
| Чабан В.В. | проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, заст. голови оргкомітету |
| Вітковський С.І. | проректор з навчально-виробничих питань та розвитку, заст. голови оргкомітету |
| Каплун В.В. | проректор з наукової та інноваційної роботи, заст. голови оргкомітету |
| Колосніченко М.В. | декан ф-ту Дизайну, заст. голови оргкомітету |
| Зубкова Л.І. | декан ф-ту технологій, сервісу та моди, заст. голови оргкомітету |
| Івасенко М.В. | директор СБМ, заст. голови оргкомітету |
| Яценко-Андріїшина Т.М. | начальник планово-фінансового відділу |
| Вергун М.О. | головний бухгалтер |
| Ніколаєва Т.В. Остапенко Н.В. | зав. кафедри художнього моделювання костюма зав. кафедри ергономіки і проектування одягу |
| Овчарек В.Є. | зав. кафедри дизайну |
| Гаркавенко С.С. | зав. кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри |
| Афтанділянц В.Є. | начальник відділу маркетингових комунікацій |

Додаток № 4

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор КНУТД

_________________Грищенко І.М.

“ _____”    __________________

СКЛАД ЖУРІ КОНКУРСУ

Вороніна Л.М. - голова наглядової ради швейної фабрики “Воронін ”, голова журі;

Ізовіт Т.Л. – виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання роботодавців легкої промисловості «Укрлегпром»;

Соколовський О. – власник групи компаній Текстиль Контакт;

Дорожкіна Д. - дизайнер-модельєр;

Земськова Т. - художнік-модельєр, ТМ “Земськова / Ворожбіт”;

Ворожбіт О. - художнік-модельєр, ТМ “Земськова / Ворожбіт”;

Смолін С. – дизайнер будинку моди “Ідол”;

Возіанов Ф. – дизайнер одягу;

Даміано Антонаццо – DomusAcademy&NABA (Італія);

Томас Аткінсон – University for the Creative Arts (Британія);

Башир Азват – School of Arts&Media (Британія);

Данило Луїджі Меркальдо – фабрика хутра Alessandro Ashton (Італія);

Колосніченко М.В. - декан факультету Дизайну КНУТД;

Зубкова Л.І. - декан факультету технологій, сервісу та моди КНУТД;

Гаркавенко С.С. – зав. кафедри конструювання та технології виробів із шкіри КНУТД;

Ніколаєва Т.В.- зав. кафедри художнього моделювання костюма КНУТД;

Овчарек В.Є. - зав. кафедри дизайну КНУТД;

Остапенко Н.В.- зав. кафедри ергономіки і проектування одягу

Мамчич О.С. - професор кафедри художнього моделювання костюма КНУТД;

Кудрявцева Н.І.- доцент кафедри художнього моделювання костюма КНУТД;

Шехірєва Н.М.– доц. кафедри художнього моделювання костюму;

Чупріна Н.В. –  доцент кафедри художнього моделювання костюму;

Ліщук  В.І. – генеральний директор Публічного акціонерного товариства «Чинбар»;

Зубов С.О. – директор   Товариства з обмеженою відповідальністю «НВ МІДА, ЛТД»;

Регоза Фабіо Альберто –  директор спільного підприємства «РІФ -1»;

Потієнко  О.В. – директор приватного виробничого підприємства  «КАМАН»;

Лобач Віктор Сергійович  директор ФОП «Лобач В.С.»  (торгова марка VIKO);

Єременко  Є.Г. – директор авторського ательє взуття та сумок  Gala Gurianoff;

Сичова М.В. – асистент кафедри дизайну;

Вінничук М.С. – доц. кафедри ергономіки і проектування одягу

Приходько І.О. – ас. кафедри ергономіки і проектування одягу

Мельник М. – мистецтвознавець, блогер;

Хелен Червіц – історик моди, стиліст;

Топал В. – голова відділу дизайнерів Українського тижня моди;

Соловей Т. – редактор журналу  «VOGUE»;

Лук’янець Н. – головний редактор журналу «Ательє»

Додаток № 5                                                                                    “ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор КНУТД

_________________Грищенко І.М.

“ _____”    __________________

ПЕРЕЛІК СТУДЕНТІВ ВОЛОНТЕРІВ,

ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КОНКУРСНІЙ ПРОГРАМІ

| № п/п | Прізвище, ім’я | Фак-т | Група |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лукашенко Анна | ТСМ | БВск-12 |
| 2 | Сас Олександра | ТСМ | Баск-12 |
| 3 | Калюцька Ксенія | ТСМ | Баск-12 |
| 4 | Пулька Софія | ТСМ | БПТ-12 |
| 5 | Губар Ніна | ТСМ | БПТ-12 |
| 6 | Александров Михайло | Дизайн | МГШмк-10 |
| 7 | Холява Альона | ТСМ | БШЕ -11 |
| 8 | Яковенко Тетяна | ТСМ | БШЕ-11 |
| 9 | Новіцька Оксана | ТСМ | БШЕ-11 |
| 10 | Невдобенко Наталія | ТСМ | БШЕ-11 |
| 11 | Мігус Роксолана | Дизайн | БШмк-13 |
| 12 | Дутка Любов | ТСМ | БШЕ-11 |
| 13 | Мир Марина | Дизайн | БДІ-3-12 |
| 14 | Новосад Андріана | Дизайн | БШК-13 |
| 15 | Красіловський Володимир | ТСМ | БВ-2-12 |
| 16 | Олефір Софія | Дизайн | БДФ-2-11 |
| 17 | Зеньковець Артем | ТСМ | БІТ-2-12 |
| 18 | Ґудзь Анна | Дизайн | БДО-11 |
| 19 | Оренчина Яна | Дизайн | МГШмк-10 |
| 20 | Салій Наталія | Дизайн | БДІ-13 |
| 21 | Незнайко Єлизавета | ТСМ | БШмк-13 |
| 22 | Петюк Олена | ТСМ | БШмк-13 |
| 23 | Харченко Анна | Дизайн | БДІ-13 |
| 24 | Шахман Валентина | ТСМ | БТ-13 |
| 25 | Обухевич Светлана | ТСМ | БТ-13 |
| 26 | Стешенко Ліля | ТСМ | БШ-11 |
| 27 | Іванішена Анастасія | ТСМ | БПД-14 |
| 28 | Добрінова Катерина | ТСМ | БПД-14 |
| 29 | Пастух Яна | Дизайн | БШмк-13 |